Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

***Proyecto II***

***Unidad 1***

**Actividad 2. El product backlog**

**Product backlog:**

**Elaborado por: Elizabeth Ramos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| S001 | El sistema deberá contar con una BD Relacional | S1 | Hecho | 5 días | 1 | Alta |  |
| S002 | El sistema deberá generar una página web grafica con el fin de que los usuarios y administradores puedan interactuar con el inventario. | S2 | Hecho | 3 días | 1 | Alta |  |
| S003 | EL sistema deberá permitir registrar nuevos elementos en el inventario. | S3 | En proceso | 3 días | 2 | Media |  |
| S004 | El sistema deberá desplegar los productos dentro del inventario. | S4 | En proceso | 1 días | 2 | Baja |  |
| S005 | El sistema deberá permitir la edición de productos del inventario. | S5 | En proceso | 4 días | 2 | Media |  |
| S006 | El sistema deberá poder generar reportes en formatos xls y pdf. | S6 | En proceso | 2 días | 4 | Baja |  |
| S007 | El sistema deberá permitir registrar inventario. | S7 | En proceso | 10 días | 2 | Alta |  |
| S008 | El sistema deberá permitir llevar a cabo transacciones de manera segura. | S8 | En proceso | 10 días | 4 | Alta |  |
| A001 | Como administrador debo poder acceder a los productos en el inventario. | A1 | En proceso | 3 días | 2 | Alta |  |
| A002 | Como administrador debo poder actualizar los productos dentro del inventario. | A2 | En proceso | 3 días | 3 | Alta |  |
| A003 | Como administrador debo poder eliminar productos del inventario. | A3 | En proceso | 3 días | 3 | Alta |  |
| A004 | Como administrador debo poder agregar nuevos productos al inventario. | A4 | En proceso | 3 días | 3 | Media |  |
| C001 | Como cliente debo poder consultar el inventario de productos mediante un catálogo web. | C1 | En proceso | 3 días | 4 | Baja |  |
| C002 | Como cliente debo poder seleccionar productos del catálogo. | C2 | En proceso | 3 días | 4 | Baja |  |
| C003 | Como cliente puedo concretar listas de compras. | C3 | En proceso | 3 días | 4 | Media |  |

**Formato Sprint**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **S003** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| implementación de la interfaz grafica para el registro de productos | 2 | Elizabeth | En proceso | 2 días | 8hrs | 8hrs |  |  |  | 2 |
| Implementación de las funciones necesarias para el registro de productos. | 2 | Diego | En proceso | 1 días |  |  | 4hr |  |  | 2 |
| Validaciones de la funcionalidad | 1 | Federico | En proceso | 1 día |  |  | 4rh |  |  | 2 |
| **S004** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de las funciones necesarias para solicitar los productos. | 2 | Elizabeth | En proceso | 1 día | 8hr |  |  |  |  | 2 |
| Pruebas de seguridad | 1 | Elizabeth | En proceso | 1 día |  | 4hr |  |  |  | 2 |
| **S005** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de funciones necesarias para poder editar productos | 2 | Diego | En proceso | 2 días | 8hr | 8hr |  |  |  | 2 |
| Pruebas de funciones | 1 | Diego | En proceso | 1 días |  |  |  | 4hr |  | 2 |
| Pruebas de seguridad | 2 | Federico | En proceso | 2 días |  |  | 8hr |  |  | 2 |
| **S007** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de funciones necesarias para registrar inventarios. | 2 | Federico | En proceso | 2 días | 8hr | 4hr |  |  |  | 2 |
| Pruebas de funciones | 1 | Elizabeth | En proceso | 1 día |  | 4hr |  |  |  | 2 |
| **A001** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de roles de usuario en los inventarios. | 2 | Diego | En proceso | 2 dias | 8hrs | 8hrs |  |  |  | 2 |
| Pruebas de seguridad | 2 | Diego | En proceso | 1 dia |  |  | 4 hrs |  |  | 2 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |